## 記載例
（ 別 紙 ） |  |  | 令和●年●月●日発生○○○○○○○○○○○災害 | [17 empty] | 青森県
測量設計コンサルタント支援要請 一覧表
地区番号： |  | ●● | 市町村名： | ●●町 |  | 担当課： | ●●課 | 担当職氏名： |  | 主任主査 ●●● ●●● |  |  |  | 電話： | 017*-**-**** |  | メール： | *****@***.aomori-**.lg.jp
箇所 番号 | 所在地 |  | 地区名 | 施設内容 | 被災数量 |  | 被害内容 | 要請 内容 | 支援要請件数 |  |  |  |  | 作成精度 | 履行期限 |  |  | 【調整結果】 |  |  | 備 考
[5 empty] | 箇所 | 面積（m2） 延長（ｍ） |  |  |  | 測量 | 設計 | 積算 | 計 画 概要書 |  |  | 概 算 被害額 | 合併施工 | 測量設計コンサルタント
| （旧市町村） |  | （決定の場合） | （工種） | [5 empty] | A | B | C | D |  |  | (千円) | （合併箇所） | 会社名 |  | 連絡先
1 | 大字●●字●●2-1 |  | ●● | 田 | 1 | 1000 | 法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 簡素化査定 | 11月中旬 | 12000 | あり | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農地） |  | 20 | [10 empty] | 103 | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
2 | 大字●●字●●5-2 |  | ●● | 畑 | 1 | 500 | 土砂堆積 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 従来査定 | 11月中旬 | 7000 | あり | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農地） |  | 10 | [10 empty] | 106 | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●村） | [16 empty] | D
3 | 大字●●字●●3-1 |  | ●● | 樹園地 | 1 | 30 | 土砂堆積 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 工事発注ベース | 11月中旬 | 500 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農地） |  | 5 | [11 empty] | C
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
4 | 大字●●字●●3-102 |  | ●● | 牧草地 | 1 | 40 | 法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 簡素化査定 | 11月中旬 | 1000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農地） |  | 2 | [11 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●村） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
101 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | ため池 | 1 |  | ため池堤体の一部破損 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 従来査定 | 11月中旬 | 500 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農業用施設） |  | 5 | [11 empty] | C
| （旧●●町） | [16 empty] | D
102 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 頭首工 | 1 |  | 頭首工護岸工倒壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 工事発注ベース | 11月中旬 | 7000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農業用施設） |  | 10 | [11 empty] | C
| （旧●●町） | [16 empty] | D
103 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 水路 | 1 |  | 水路法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 簡素化査定 | 11月中旬 | 600 | あり | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農業用施設） |  | 20 | [10 empty] | 1 | C
| （旧●●町） | [16 empty] | D
104 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 揚水機 | 1 |  | 揚水機ポンプ冠水 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 従来査定 | 11月中旬 | 2500 | なし | A | 県協議会調整不可能
[18 empty] | B | 県協議会調整不可能
|  |  |  | （農業用施設） | [13 empty] | C | 県協議会調整不可能
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 県協議会調整不可能
105 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 堤防 | 1 |  | 法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 工事発注ベース | 11月中旬 | 8000 | なし | A | 県協議会調整不可能
[18 empty] | B | 県協議会調整不可能
|  |  |  | （農業用施設） |  | 15 | [11 empty] | C | 県協議会調整不可能
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 県協議会調整不可能
106 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 道路 | 1 |  | 道路路肩決壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 簡素化査定 | 11月中旬 | 500 | あり | A | 県協議会調整不可能
[18 empty] | B | 県協議会調整不可能
|  |  |  | （農業用施設） |  | 30 | [10 empty] | 2 | C | 県協議会調整不可能
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 県協議会調整不可能
107 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 橋梁 | 1 |  | 橋梁袖護岸倒壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 従来査定 | 11月中旬 | 100 | なし | A | 県協議会調整不可能
[18 empty] | B | 県協議会調整不可能
|  |  |  | （農業用施設） |  | 10 | [11 empty] | C | 県協議会調整不可能
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 県協議会調整不可能
108 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 農地保全施設 | 1 |  | 法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 工事発注ベース | 11月中旬 | 6100 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （農業用施設） |  | 20 | [11 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
201 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 集落排水施設 | 1 |  | 処理場機械冠水 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 簡素化査定 | 11月中旬 | 6400 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （生活関連） | [13 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
202 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 営農飲雑用水施設 | 1 |  | 管水路から漏水 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 従来査定 | 11月中旬 | 11000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （生活関連） |  | 20 | [11 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
203 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 農村公園施設 | 1 |  | 園内法面崩壊 | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 工事発注ベース | 11月中旬 | 4000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （生活関連） |  | 20 | [11 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
204 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 集落防災安全施設 | 1 |  |  | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 工事発注ベース | 11月中旬 | 4000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （生活関連） | [13 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
205 | 大字●●字●●地内 |  | ●● | 情報基盤施設 | 1 |  |  | 査定設計書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 工事発注ベース | 11月中旬 | 4000 | なし | A | ㈱●● | 017-***-****
[18 empty] | B | ●●㈲ | 017*-**-****
|  |  |  | （生活関連） | [13 empty] | C | 青森県土連 | 017-723-2404
| （旧●●町） | [16 empty] | D | 青森県土連 | 017-723-2404
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
合計 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 |  |  | 75200
Note on E6: ①リストから選択 ②「その他」を選択した場合は備考欄へ詳細を記入
Note on H6: 水路流失 損壊 流出 浸水 土砂撤去 表土流失 土砂堆積 堤体損傷 洪水吐損傷 堰本体損傷 護岸損傷 水路損傷 路肩崩落 路面損傷 上部工損傷・・・等
Note on K6: リストから選択
Note on P6: リストから選択
Note on U6: A,,B：土地改良調査設計技術協会が調整 C,D：青森県土連が調整
記載例